## Sheet1
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
18.11.20 | 12:00-18:30 | 进行需求分析 | 前端模块完成 | 继续写需求分析
18.11.21 | 12:00-4:00 | 需求分析 | 部分 | 继续写需求分析
18.11.22 | 15:00--19:00 | 需求分析 | 完成 | 进行springboot学习
18.11.24 | 15:00-18:30 | spring学习-AOP内容 | 完成 | springXML学习
18.11.25 | 15:00-18:30 | spring学习-bean的xml配置内容 | 部分完成 | 进行学习
18.11.26 | 16:00-19:00 | 需求分析详细设计类图 | 完成 | 完成
18.11.27 | 9:30-11:30 | 需求分析详细设计 | 完成 | 需求分析基本完成,继续进行后端学习
18.11.27 | 14:00-18:00 | 需求分析重设计 | 部分完成 | 尽快完成需求分析
18.11.29 | 14:30-18:00 | 需求分析重设计完成,进行系统详细设计 | 需求分析重设计完成,详细设计开始 | 进行需求分析详细设计
18.11.30 | 15:00-18:30 | springboot结构YAML,Properties用法 | 继续学习springboot知识 | 继续学习springboot知识
18.12.1 | 15:00-18:00 | springboot日志结构,自动配置说明 | 继续学习springboot知识 | 继续学习springboot知识
18.12.4 | 14:00-18:00 | 需求分析随着项目管理继续进行完善功能模块 | 新添加功能完成,进行网页界面设计 | 继续进行文档编写和springboot知识学习
2019.1.2 | 8:30-11:30 2:00-18:00 | 重拾项目,了解框架,学习JDBC | 了解框架,学习JDBC | 学习JDBC
2019.1.3 | 8:30-11:30 2:00-18:00 | JDBC学习 | JDBC学习 | 完成JDBC的学习
2019.1.4 | 8:30-11:30 2:00-18:00 | 了解底层JDBC代码构成,编写数据库新表以及新表的后端代码 | 底层代码,新表构建,新表的后端代码 | 底层代码完成,新表构建完成,新表的后端代码部分完成
2019.1.5 | 8:30-11:30 2:00-18:01 | 构建Model层数据,更改Dao层方法和实现 | Model构建完成,用来接收网页传送数据 | 团队验证理论是否正确,确定系统的构成和实现